РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА РАМАСУХА

ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.04. 2025 года 	№ 13

П. Рамасуха

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  поселка Рамасуха Почепского района Брянской области а на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий в том числе, связанных с гибелью людей, Устава Рамасухского городского  поселения Почепского района,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  поселка   Рамасуха  Почепского района на 2025 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке  и размещению в сети Интернет на официальном сайте  администрации поселка Рамасуха.

3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом Рамасухского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области и разместить на официальном сайте администрации поселка Рамасуха в сети «Интернет»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                            Е.М. Лощихина

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

поселка Рамасуха Почепского  района на 2025 год.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Лица, ответственные за выполнение | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка и корректировка нормативных правовых актов и нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | О проведении обследования населенного пункта на угрозы ландшафтных пожаров. |  | до 1 мая | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 1.1.2. | На весенне-летний пожароопасный период. |  | 25 мая | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 1.1.3. | На осенне-зимний пожароопасный период. |  | 15 сентября | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 1.1.4. | По обучению населения мерам пожарной безопасности. |  | 1 мая | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 1.2. | Разработать (откорректировать) и утвердить планы привлечения сил и средств на тушение пожаров, в том числе тушение пожаров на ненаселенных территориях |  | 25 декабря | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 1.3. | Подготовить бюджетные заявки на выделение денежных средств (субвенций) бюджету поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты муниципальных учреждений. |  | 1 июня | Администрация п. Рамасуха. | при фор-мировании бюджета на следующий финансовый год |  |
| 1.4. | Разработать и утвердить годовой график работы по обучению и информированию населения о мерах пожарной безопасности, ведению противопожарной пропаганды и агитации. |  | 20 апреля | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 1.5. | Разработать ( при необходимости откорректировать) соглашения о взаимодействии со службами жизнеобеспечения при ликвидации ЧС (аварий, пожаров и т.п.) |  | 30 апреля | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 1.6. | Разработать и утвердить муниципальную программу по вопросам обеспечения пожарной безопасности |  | До 30. 04.2025 | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 1.7. | Издать нормативно правовой акт (постановление, распоряжение) городского поселения «О создании мобильной группах», которым определить полномочия, цели и задачи групп в осенне-зимний и весенне-летний периоды. В состав включить представителей местного самоуправления, органов социальной защиты населения, сотрудников МЧС России, сотрудников ОМВД, представителей общественных организаций, казачества. |  | До 30.04.2025 | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 1.8. | Разработать, ежемесячно начиная с 01.01.2025 графики рейдовых мероприятий для мобильной группы поселения по проведению профилактики пожаров в жилье и на территории поселка . |  | Ежемесячно до 1 числа | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| II. Организация работы при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду (перечень мероприятий, включаемых в план) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создать запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств |  | к 1 марта 2025 | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 2.2. | Взять на учет места произрастания сухой растительности, в том числе прилегающих к поселку и объектам защиты. Провести опашку территории поселка , прилегающей к участкам произрастания сухой древесно-кустарниковой растительности не зависимо от принадлежности земельного участка. |  | С 1 февраля 2025 года | Администрация п. Рамасуха | опашка сентябрь-октябрь уход апрель-май 2025 года |  |
| 2.3. | Провести обкос территорий, подверженных возгораниям и прилегающих к поселку, в целях их локализации |  | с учетом местных условий | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 2.5. | Провести сверку с ПСЧ 101 и организовать ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), включая источники водоснабжения на территориях предприятий, восстановить указатели мест расположения пожарных гидрантов |  | 15 мая 15 сентября | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 2.6. | Подготовить перечень бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов. Принять меры по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей улиц, домов. |  | 15 мая | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 2.7. | Изготовить и обновить стенды по пропаганде мер пожарной безопасности, |  | в течении года | Администрация п. Рамасуха. |  |  |
| 2.8. | Провести работу с населением с целью доведения информации о необходимости оснащения подворий граждан первичными средствами пожаротушения (баграми, лопатами, емкостями с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров. |  | 20 мая | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 2.9. | Обеспечить добровольную пожарную дружину в городском поселении средствами для тушения ландшафтных пожаров (ранцевые огнетушители), а так же техникой приспособленной для тушения пожаров (трактор с плугом, бочка с водой) |  | 01 мая | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 2.10. | Принять постановление, об установлении на территории поселения особого противопожарного режима, режима повышенной готовности, режима ЧС. |  | При повышении класса опасности | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 2.11. | В рамках муниципального контроля за выполнением правил благоустройства поселения проводить работу по пресечению сжигания мусора трав пожнивных остатков на территории поселения. В обязательном порядке выдавать предписания на уборку придворовых территорий, а также привлечение к административной ответственности по ст. 7.15 608-КЗ. |  | В течении года | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| III. Подготовка, утверждение и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках |  | По местным условиям | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 3.2. | Подготовить график проверок в населенном пункте. Силами утвержденных комиссий организовать и провести проверку поселка на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих материалов, в том числе на приусадебных участках граждан. |  | 15 мая | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 3.3. | Организовать патрулирование поселка общественными инструкторами, добровольными пожарными, гражданами. |  | На период особого противопожарного режима | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 3.4. | В рамках патрулирования поселка рейдовыми группами организовать составление протоколов об административном правонарушении в отношении виновных лиц с последующим рассмотрением на заседаниях административных комиссиях. |  | В течение сезона | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| IV. Организация работы при подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Восстановить освещение улиц. |  | 1 октября | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 4.2. | Провести подворовые обходы жилых домов на предмет закрытия чердаков и подвалов, исключения проживания (нахождения) в них людей. |  | 20 октября | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 4.3. | Провести уточнение и корректировку списков, с указанием адреса проживания, зарегистрированных на обслуживаемой территории, престарелых и психически больных граждан, инвалидов, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками. Неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей. (далее – «группа риска») |  | До 01.11.2025 | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 4.4. | Разработать и согласовать графики совместных профилактических мероприятий обходов домовладений и мест проживания граждан «группы риска» проживающих на административных участках, закрепленными за участковыми уполномоченными полиции. В группы в обязательном порядке включить, добровольных пожарных, а также полиции. |  | До 01.11.2025 | Администрация п. Рамасуха |  | учитываются сезонные условия |
| 4.5. | Провести мероприятия по подготовке водоисточников (водонапорных башен, пожарных гидрантов, водоемов) к эксплуатации в зимних условиях. |  | До 15 октября | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 4.6. | Провести обследование состояния пожарной безопасности помещений для проживания граждан «группы риска». В ходе проверок обратить внимание на состояние и исправность газового и печного оборудования, электропроводки. При этом обеспечить проведение инструктажей с вручением памяток под роспись. |  | Ноябрь-декабрь 2025 | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 4.8. | Организовать проведение совместной работы с лицами, ранее судимыми, подпадающими под действие Федерального закона от 06 апреля 2011 № 64-ФЗ, а также состоящими на учете в УИИ УФСИН России по Почепскому району. |  | Ноябрь 2025 февраль 2026 | Администрация п. Рамасуха ОМВД (по согласованию) |  |  |
| 4.9. | Организовать проверку мест возможного проживания лиц без определенного места жительства с целью пресечения незаконного проживания. |  | Ноябрь 2025 февраль 2026 | Администрация п. Рамасуха ОМВД (по согласованию) |  |  |
| V. Организация работы по информированию руководителей предприятий, организаций и населения о мерах по обеспечению пожарной безопасности и пропаганде знаний правил пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Изготовить (отремонтировать) информационные стенды о мерах пожарной безопасности, безопасном поведении в быту, разместить их в местах массового нахождения людей. | 30 апреля | Администрация п. Рамасуха |  | обновление информации не реже 1 раза в месяц |
| 5.2. |  | Обеспечить проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | По отдельному графику | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 5.3. |  | Определить тираж, разработать, изготовить и распространить памятки, буклеты, иные агитационные материалы о мерах пожарной безопасности. | изготовить до 30 апреля | Администрация п. Рамасуха |  | распространение в течение года |
| 5.4. |  | Обеспечить публикацию в средствах массовой информации материалов о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования пожарной безопасности. | ежемесячно по представлению органа ГПН | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 5.5. |  | Проинформировать предприятия, организации, население о введении особого противопожарного режима, режима «Чрезвычайная ситуация» и принятых в связи с этим дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности. | немедленно | Администрация п. Рамасуха |  | При введения особого пожарного режима |
| VI. Организация работы по взаимодействию с органами внутренних дел, общественными организациями |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Проводить мероприятия по выявлению нарушителей требований законодательства, пожарной безопасности для привлечения их в установленном порядке к ответственности. | Постоянно | Администрация п. Рамасуха |  |  |
| 6.2. |  | Привлекать к проведению рейдовых мероприятий межведомственной рабочей группы участковых уполномоченных полиции обслуживающих территорию поселения для проведения рейдов. | Постоянно | Администрация п. Рамасуха ОМВД, ОНД и ПР (по согласованию) |  |  |
| 6.4. |  | Организовать и провести проверки мест проживания инвалидов, пенсионеров, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни. | В течение года | Администрация п. Рамасуха |  | сроки корректируются с учетом местных условий |
| 6.5. |  | Организовать работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения. | в течение года | Администрация п. Рамасуха ОМВД (по согласованию), |  | в условиях особого про-тивопожарного режима постоянно |
| VII. Оказание содействия подразделениям муниципальной пожарной охраны, общественным инструкторам, их привлечение к работам по предупреждению пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечить незамедлительную передачу достоверной информации с места ЧС в подразделения ФПС ГПС. |  | Постоянно | Администрация п. Рамасуха |  |  |

Пециалист администрации                                                     Л. А. Скрипченко